**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ БУЛУКТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«05» мая 2022 г № 17 п. Бурата

**Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Булуктинском сельском муниципальном образовании Республики Калмыкия**

**на 2022-2025 годы**

## Рассмотрев представление прокуратуры Приютненского района Республики Калмыкия от 21 марта 2022 года № 15-2022 об устранении нарушений федерального законодательства о социальной защите инвалидов, в том числе несовершеннолетних, в целях реализации статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", во исполнение Распоряжения Правительства Республики Калмыкия от 05 июля 2019 № 214-р «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Калмыкия», администрация Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия

**постановляет:**

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Булуктинском сельском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2022-2025 годы (далее – "дорожная карта") согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Булуктинского сельского

муниципального образования

Республики Калмыкия (ахлачи) М.С. Муджикова

Приложение

к постановлению администрации

Булуктинского сельского

муниципального образования

Республики Калмыкия

от 05.05.2022 г. № 17

**ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Булуктинском сельском муниципальном образовании**

**Республики Калмыкия на 2022 – 2025годы**

**Раздел I. Общее описание «Дорожной карты»**

Дорожная карта является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Булуктинском сельском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2022 – 2025 годы разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности. Разработка дорожной карты предусмотрена пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

Целью разработки «Дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении и получении услуг) в Булуктинском сельском муниципальном образовании Республики Калмыкия.

**Раздел II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения**

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

Индивидуальная мобильность инвалидов согласно Конвенции обеспечивается благодаря «содействию индивидуальной мобильности инвалидов избираемым ими способом, в выбираемое ими время и по доступной цене; облегчению доступа инвалидов к качественным средствам, облегчающим мобильность, устройствам, технологиям и услугам помощников и посредников, в том числе за счет их предоставления по доступной цене».

По состоянию на 01.01.2022 в поселении проживает 12 инвалидов.

Наряду с инвалидами в доступной среде нуждаются и другие маломобильные группы населения: граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. Им так же, как и инвалидам, необходима доступная, «безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры.

**Раздел III. Цели и задачи мероприятий «Дорожной карты»**

Целью мероприятий «Дорожной карты» является обеспечение к 2025 году на территории Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия частичного беспрепятственного доступа к муниципальным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;

Задача 2. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры на территории поселения;

Задача 3. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, оказание помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами на территории поселения.

### Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг

Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг приведены в приложении N 1.

**Раздел IV. Оценка эффективности реализации мероприятий «Дорожной карты»**

Мероприятия «Дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности.

Социальная эффективность мероприятий «Дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры в Булуктинском сельском муниципальном образовании Республики Калмыкия

**Раздел V. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленной сфере деятельности**

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, содержится в приложении N 2.

### Приложение № 1 к Плану мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Булуктинском сельском

### муниципальном образовании

### Республики Калмыкия, утвержденному постановлением от 05.05.2022 г. № 17

**ТАБЛИЦА**

**повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах культуры, в рамках полномочий Администрации Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя  доступности для инвалидов  объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей | | | | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Орган местного самоуправления** - Администрация Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия | | | | | | Администрация Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия |
| 1. Доступность для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках в здании администрации Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия | Процент |  | 5 | 15 | 20 | Администрация Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия - глава администрации |
| 2. Доступность для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата в здании администрации Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия | Процент |  | 5 | 15 | 20 | Администрация Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия - глава администрации |
| 3. Доступность для инвалидов с нарушением зрения в здании администрации Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия | Процент |  | 10 | 15 | 20 | Администрация Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия - глава администрации |
| 4. Доступность для инвалидов с нарушением слуха в здании администрации Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия | Процент |  | 5 | 10 | 15 | Администрация Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия - глава администрации |
| 5. Инструктирование и обучение работников учреждения, предоставляющие услуги населению, по работе с инвалидами. | Процент |  | 50 | 60 | 70 | Администрация Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия - глава администрации |
| 6. Обеспечить проведение комплексных капитальных ремонтных работ с обязательным соблюдением требований доступности. | Процент |  | 10 | 15 | 20 | Администрация Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия - глава администрации |
| 7. Обеспечить на объектах условия индивидуальной мобильности для инвалидов (автостоянки, пандусы, поручни) | Процент |  | 10 | 15 | 20 | Администрация Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия - глава администрации |
| 8. Обеспечить сопровождение инвалидов на объектах. | Процент |  | 60 | 65 | 70 | Администрация Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия - глава администрации |
| 9. Обеспечить дублирование на объектах информации звуковой и зрительной, в том числе шрифтом Брайля | Процент |  | 10 | 15 | 20 | Администрация Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия |
| 10. Предоставить услуги с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Процент |  | 5 | 10 | 15 | Администрация Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия |
| 11. Паспортизация объектов. | Процент |  | 20 | 30 | 40 | Администрация Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия - глава администрации |

### Приложение № 2 к Плану мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Булуктинском сельском

### муниципальном образовании

### Республики Калмыкия, утвержденному постановлением от 05.05.2022 г. № 17

**5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (дорожной карты),**

**реализуемых для достижения** запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | НПА, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители (структурное подразделение) | Срок реализации (начиная с 2022 года по 2025 год) | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг (результаты должны быть взаимосвязаны с показателями доступности объектов и услуг) |
| 1. **Совершенствование нормативной правовой базы** | | | | |
| 1. Внесение изменений в Административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 413-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Концепции о правах инвалидов» | Администрация Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия | 2022-2023 | Приведение Административных регламентов в соответствие с федеральным законом |
| **2.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | |
| 1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов. | Муниципальная программа | Администрация Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия | 2022-2025 | Определение степени соответствия требованиям доступности органов местного самоуправления для инвалидов. |
| 2. Адаптация зданий ОМСУ, с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху). | Муниципальная программа | Администрация Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия | 2022-2025 | Интеграция инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях. |
| 3. Оснащение специальным оборудованием зданий ОМСУ для удобства и комфорта мест оказания государственных услуг инвалидам (информационные табло с тактильной (пространственно-рельефной) информацией, индукционные петли, переоборудование санитарных узлов и др.). | Муниципальная программа | Администрация Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия | 2023-2025 | Повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| 4. Обучающие семинары специалистов и добровольцев, ведущих работу с инвалидами и людьми с ограниченными возможностями. | Муниципальная программа | Администрация Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия | 2022-2025 | Повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| 5. Оборудование пешеходных и транспортных подъездов к зданию администрации, остановки общественного пассажирского транспорта (установка средств ориентации и др.). | Муниципальная программа | Администрация Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия | 2023-2025 | Беспрепятственное пользование инвалидами услугами в удобном для них формате. |
| 6. Мониторинг результатов состояния доступности зданий ОМСУ для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории. | Муниципальная программа | Администрация Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия | 2022-2025 | Анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «Дорожной карты» на следующий период. |
| 7.Назначение ответственных за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи | Муниципальная программа | Администрация Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия | 2022 | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 8.Проведение мероприятий по адаптации сайтов для слабовидящих | Муниципальная программа | Администрация Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия | 2022-2025 | Улучшение качества жизни инвалидов |